# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 28/09/2026 – 09/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

80.0 % (Estimación preliminar del equipo antes de auditar evidencias por funcionalidad).

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

76.25 % (Avance real auditado con respaldo verificable de código en GitHub y base de datos).

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La integración completa del módulo de pagos y comprobantes de transferencias bancarias (user_pagos) con conciliación administrativa, y la sincronización del escáner QR de cámara web con la tabla asistencia y eliminación en cascada (deleteClassesCascade).

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01: Autenticación segura y roles RBAC | 01 | 15 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15.00 % | Supabase Auth, JWT, cookies HttpOnly, profiles y roles_whitelist activos. |
| F02: Catálogo de disciplinas y agenda semanal | 01 | 10 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10.00 % | Tablas tipos_clase y clase, visualización responsiva por días y salas. |
| F03: Motor de reservas y aforo máx. 8 cupos (RN-01) | 02 | 15 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15.00 % | Función transaccional reservarClase, bloqueo atómico en cupo 8. |
| F04: Cancelación de reservas y restitución inmediata | 02 | 10 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10.00 % | Liberación de cupos en tiempo real, política de cancelación 4h. |
| F05: Salida de datos y nómina docente por clase | 03 | 10 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10.00 % | Panel docente responsivo con lista de asistencia y contactos de emergencia. |
| F06: Gestión de planes, membresías y transferencias | 03 | 15 % | ☐ 100 ☑ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7.50 % | Tablas planes y user_pagos listas; flujo de carga activo, conciliación admin en curso. |
| F07: Generación de Pase QR dinámico y escáner docente | 03 | 15 % | ☐ 100 ☑ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7.50 % | Generador QR con expiración a 300s listo; integración cámara docente en desarrollo. |
| F08: Pase de asistencia manual y deleteClassesCascade | 04 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☑ 25 ☐ 0 | 1.25 % | Diseño de modal de contingencia y función deleteClassesCascade maquetada. |
| F09: Dashboard administrativo, métricas y reportes | 04 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☑ 0 | 0.00 % | Prototipo visual en Figma; planificado para desarrollo en sprint final. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 | 60.0 % | Módulos completamente funcionales y comprobados con datos reales. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 3 | 35.0 % | F06 (50%), F07 (50%) y F08 (25%), aportando 16.25% efectivo al avance. |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 5.0 % | F09 (Dashboard y métricas avanzadas, reservado para cierre). |
| Avance total reconocido | 9 | 76.25 % de 100 % | Existe una brecha de 23.75 % a completar en las 8 semanas restantes. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: -3.75 % (Estimación inicial: 80.0 % | Avance real auditado: 76.25 %)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☑ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Sem 11) | Completar lector QR por cámara web y deleteClassesCascade transaccional | José Rivera | Escáner en panel docente y borrado consistente sin datos huérfanos | 85.0 % |
| 2 (Sem 12) | Pase de lista manual docente y PIN de contingencia de 4 dígitos | Benjamín García | Modal de contingencia operativo ante fallas de hardware | 90.0 % |
| 3 (Sem 13) | Conciliación administrativa de comprobantes y validación de morosidad | José Rivera | Panel de aprobación de transferencias y bloqueo por saldo 0 | 95.0 % |
| 4 (Sem 14) | Dashboard administrativo con métricas de ocupación e ingresos | Benjamín García | Panel de reportes operativos y gráficos de asistencia mensual | 100.0 % Funcional |
| 5 (Sem 15) | Pruebas integrales de extremo a extremo (E2E) y auditoría de seguridad | José Rivera | Matriz de pruebas E2E y validación de políticas RLS | 100.0 % (Pruebas) |
| 6 (Sem 16) | Corrección de incidencias, optimización de consultas y despliegue Staging | Manuel Campos | Entorno cloud en producción (Vercel + Supabase) estabilizado | 100.0 % (Staging) |
| 7 (Sem 17) | Marcha blanca en academia Cuerpo y Alma con alumnas y profesoras reales | Manuel Campos | Bitácora de pruebas en terreno y levantamiento de mejoras menores | 100.0 % (Marcha Blanca) |
| 8 (Sem 18) | Manuales de usuario, cierre documental y preparación de defensa final | Benjamín García | Versión 1.0 definitiva, manuales de usuario y presentación APT | 100.0 % Versión 1.0 |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El alcance es viable y realista para la academia Cuerpo y Alma. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El equipo mantiene una velocidad constante de desarrollo de 2 semanas por sprint. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Las dependencias principales (Supabase Cloud y Next.js) operan con alta disponibilidad. | ☑ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Se reservaron 4 semanas completas (semanas 5 a 8) exclusivamente para pruebas y cierre. | ☑ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Se postergó el módulo de pagos en línea automáticos (Webpay), manteniendo transferencias directas. | ☑ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de retraso en la integración del lector QR en dispositivos móviles antiguos | Medio: Dificultad para enfocar códigos en baja luz. | Priorizar la contingencia de pase manual y optimizar librería html5-qrcode. | José Rivera / 02-10 |
| Inconsistencia al borrar clases con reservas o asistencias vinculadas | Alto: Error de foreign key que impide limpiar la grilla. | Implementar procedimiento transaccional deleteClassesCascade para limpieza atómica. | Manuel Campos / 05-10 |
| Demora en la validación de transferencias bancarias por el administrador | Bajo: Alumnas esperando aprobación para reservar. | Crear notificaciones instantáneas de pago pendiente en el panel de administración. | Benjamín García / 08-10 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalización de escáner QR docente y rutina transaccional deleteClassesCascade | José Rivera | Semana 11 | Lector QR operativo en navegador y borrado de clases sin datos huérfanos. |
| Implementación de pase de lista manual de contingencia con PIN docente | Benjamín García | Semana 11 | Marcado directo de asistencia desde la nómina de clase. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 76.25 %

Estado general de la planificación:  ☑ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas