## Hoja 1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.
1. Levantamiento y Análisis de Requerimientos | 1.1 Entrevista y Recolección de Datos | Entrevista en profundidad con la administradora para relevar flujos de negocio (membresías, reservas, aforo máx. 8 alumnos y control de morosidad). | Pauta de entrevista técnica, Grabación de sesiones, Google Meet. | 2 Semanas (S1-S2) | Manuel Campos | Dificultad: Ajustar horarios con el cliente. (Completado en la primera fase).
1. Levantamiento y Análisis de Requerimientos | 1.2 Creación de Historias de Usuario y Backlog | Definición del MVP, redacción de historias de usuario (HU01-HU12) y estructuración del Product Backlog priorizado en Scrum. | Jira / Trello (Tablero Scrum), Confluence. | 2 Semanas (S1-S2) | Benjamín García | Es vital definir bien el alcance para no sobrecargar el proyecto inicial.
2. Diseño y Arquitectura de Software | 2.1 Modelado de Base de Datos y Diagramas ER | Diseño del modelo relacional en PostgreSQL (usuarios, perfiles, clases, asistencias QR) y arquitectura API REST. | Supabase (PostgreSQL), Lucidchart, Draw.io. | 3 Semanas (S2-S4) | José Rivera | El modelo debe permitir futuras expansiones (escalabilidad).
2. Diseño y Arquitectura de Software | 2.2 Prototipado UX/UI (Wireframes y Mockups) | Creación del sistema de diseño, wireframes y prototipos interactivos en alta fidelidad (identidad corporativa negro/dorado). | Figma, Google Stitch, Design System UI. | 3 Semanas (S1-S3) | Benjamín García | Facilitador: El cliente solicitó un diseño minimalista y simple (referencia: ClassPass).
3. Desarrollo e Implementación de Soluciones | 3.1 Configuración de Entornos y Arquitectura Base | Inicialización del repositorio Git, pipelines de integración continua y configuración de entornos Cloud en Vercel y Supabase. | GitHub, Vercel Cloud, Supabase, VS Code. | 3 Semanas (S2-S4) | Manuel Campos | Asegurar buenas prácticas de control de versiones desde el día 1.
3. Desarrollo e Implementación de Soluciones | 3.2 Desarrollo del Backend (API REST) | Implementación de lógica de negocio y endpoints API REST: autenticación por roles, gestión de membresías y control estricto de cupos. | Next.js (API Routes), Supabase DB, Postman. | 4 Semanas (S5-S8) | José Rivera | Riesgo: Validar correctamente que el límite de 8 cupos no falle por concurrencia de usuarios.
3. Desarrollo e Implementación de Soluciones | 3.3 Desarrollo del Frontend (Móvil) | Construcción de interfaces responsivas web/móvil: paneles de Administrador, Profesor y Alumno (catálogo, reservas y pagos). | Next.js, React, Tailwind CSS, API Fetch. | 6 Semanas (S7-S12) | Benjamín García | Se requerirá constante revisión visual para asegurar que el uso sea intuitivo (UX).
3. Desarrollo e Implementación de Soluciones | 3.4 Módulo de Innovación (Generación y Escaneo QR) | Desarrollo del generador de códigos QR dinámicos por reserva y módulo lector con cámara en tiempo real para control de asistencia. | Next.js, Librería HTML5-QRCode, API de Cámara. | 2 Semanas (S11-S12) | José Rivera | Dificultad técnica: Integración fluida del hardware (cámara) con la base de datos en tiempo real.
4. Gestión de Proyectos de TI y Calidad (QA) | 4.1 Pruebas Unitarias y de Integración | Ejecución de pruebas unitarias, de integración y auditoría de seguridad para validar restricciones de cupo y consistencia de datos. | Jest, Postman API Tests, Cypress. | 4 Semanas (S9-S12) | José Rivera | Es vital asegurar que el sistema no permita sobre-reservas (bug crítico para la academia).
4. Gestión de Proyectos de TI y Calidad (QA) | 4.2 UAT (User Acceptance Testing) | Pruebas de aceptación (UAT) con administradora y profesores en staging para validar usabilidad y flujos operativos reales. | Entorno Staging en Vercel, Pauta de Pruebas UAT. | 2 Semanas (S13-S14) | Benjamín García | Dificultad: El feedback puede requerir cambios de código de última hora; se debe manejar el tiempo.
4. Gestión de Proyectos de TI y Calidad (QA) | 4.3 Despliegue a Producción y Documentación | Despliegue final a producción cloud en Vercel/Supabase y redacción de manuales de usuario y guías técnicas operacionales. | Vercel Production, Supabase Cloud, Manuales PDF. | 2 Semanas (S14-S15) | Manuel Campos | Culminación del Proyecto APT, cierre formal con el cliente.
5. Despliegue, Soporte y Cierre de Proyecto | 5.1 Marcha Blanca y Puesta en Producción | Implementación piloto en operaciones reales de la academia, supervisión presencial del agendamiento y validación de asistencia QR. | Vercel, Supabase Cloud, Dispositivos móviles. | 2 Semanas (S16-S17) | Manuel Campos | Marcha blanca asistida para asegurar la transición fluida del personal y alumnas.
5. Despliegue, Soporte y Cierre de Proyecto | 5.2 Soporte Técnico y Resolución de Incidencias | Monitoreo continuo del rendimiento, atención de incidencias operativas y soporte post-lanzamiento al equipo administrativo. | Mesa de ayuda, Logs del sistema (Vercel/Supabase). | 2 Semanas (S16-S17) | Manuel Campos | Facilitador: Estabilidad de la infraestructura cloud minimiza tiempos de respuesta.
5. Despliegue, Soporte y Cierre de Proyecto | 5.3 Cierre Documental y Defensa de Título | Consolidación de evidencias de métricas de uso, entrega del informe final de proyecto y preparación de la presentación de defensa de título. | Informe final del proyecto APT, Diapositivas de defensa. | 2 Semanas (S17-S18) | Benjamín García | Cierre exitoso del proyecto y aprobación formal ante la comisión académica.