## Product Backlog
Product Backlog
Forecast | To-Do |  |  | In Progress |  | Done
F1 Gestión de Reservas y Cupos | Vista horarios | Crear reserva | Cancelar reserva |  | API reservas |  | Regla 8 cupos
F2 Control de Membresías y Pagos | CRUD membresías | Registrar pagos | Bloqueo morosidad |  | API pagos |  | Historial pagos
F3 Escáner de Asistencia (Profesores) | Acceso cámara |  | Registrar asistencia |  | Leer QR
F4 Generación de Pase QR (Alumnas) |  | Token seguro | Temporizador 300 s |  | Generar QR
F5 Contingencia Manual (PIN) | Generar PIN | Validar PIN | Asistencia manual
F6 Gestión y Cancelación de Clases | CRUD clases | Grilla horarios | Asignar profesor |  |  |  | Modelo clases
F7 Gestión de Perfiles y Roles | Login | Roles | Perfil usuario |  |  |  | Modelo usuarios
Contacto emergencia
F8 Dashboard / Reportes | Pagos mensuales | Estadísticas | Clases concurridas
Entregables y evidencias (del proyecto) | [5 empty] | Documento o diagrama de diseño de la solución Jose Rivera LISTO |  | Modelo de datos inicial Manuel Campos LISTO
[6 empty] | Diseño de interfaces / flujo Jose Rivera LISTO |  | Backlog priorizado de funcionalidades LISTO

## Backlog Priorizado
ID | Módulo / Funcionalidad | Story Points | Prioridad
F1 | Gestión de Reservas y Cupos | 8 | Alta
F2 | Control de Membresías y Pagos | 8 | Alta
F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | 5 | Alta
F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | 5 | Alta
F5 | Contingencia Manual (PIN) | 3 | Media
F6 | Gestión y Cancelación de Clases | 5 | Media
F7 | Gestión de Perfiles y Roles | 5 | Media
F8 | Dashboard / Reportes | 3 | Baja